## Monitoraggio PdS_
Codice intervento | Nome Intervento | Principale finalità intervento | Area geografica | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Anno di pianificazione | Data di avvio lavori | Data di entrata in esercizio | Stato dell'intervento | Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo | Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo | Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione | Costi di investimento
Codice identificativo del progetto nel formato NomeDSO - PdS annox - numero progressivo |  | Driver |  | Livello di tensione interessato dall'intervento | Primo anno di inserimento nel Piano | Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori | Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento | Indicazione dello stato di avanzamento dell'intervento: pianificato, in autorizzazione, autorizzato e in fase di progettazione esecutiva, in costruzione, completato, cancellato | Modifiche rilevanti come il cambio di tecnologia, variazioni di costo significative etc. | Indicazione del progresso dell'intervento: in anticipo, come da programma, in ritardo, posticipazione volontaria, cancellato | Indicazione delle eventuali cause di ritardo, posticipazione volontaria o cancellazione: ritardo nelle autorizzazioni, annullamento richiesta di connessione, etc. | Investimento consuntivato cumulato al 31.12.2023 (keuro) | Costo di investimento totale atteso (keuro) | Costo di investimento totale atteso da ultimo PdS (keuro) | Variazione costo rispetto ultimo Piano di sviluppo / ultima rendicontazione (keuro)
PS001 | Nuova CP Marangona | Hosting capacity Loadability | Verona | AT e MT | 2016 | 2021 | 2026 | In costruzione | Nessuna | Come da programma | NA | 968.384 | 8768.384 | 9891.7102 | -1123.3262
PS002 | New CP Zona Industriale VI | Hosting capacity Loadability | Vicenza | AT e MT | 2023 | 2025 | 2028 | Pianificato | Nessuna | In ritardo | Problematiche acquisizione terreno | 0 | 10000 | 10000 | 0
PS003 | New Sez. 20kV CP Campo Marzo | Hosting capacity Loadability | Verona | AT e MT | 2018 | 2023 | 2026 | In autorizzazione | Nessuna | Come da programma | NA | 194.536 | 2544.536 | 2637.2895 | -92.7535
PS004 | Potenziamento / Rinnovo CP di VI | Hosting capacity Loadability Resilienza | Vicenza | AT e MT | 2023 | 2023 | 2025 | In costruzione | Nessuna | Come da programma | NA | 1444.137 | 3794.137 | 4350 | -555.863
PS005 | Rinnovo Centri Satellite di VI | Resilienza Qualità tecnica Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza | Vicenza | MT | 2023 | 2023 | NA | In costruzione | Nessuna | Come da programma | NA | 582.7029 | 4782.7029 | 4300 | 482.7029
PS006 | New Sez. 20kV Ric. Ovest | Hosting capacity Loadability | Verona | AT e MT | 2023 | 2026 | 2028 | In progetto | Nessuna | Come da programma | NA | 0 | 2400 | 2400 | 0
PS007 | Revamping QMT CP VR Est | Resilienza Qualità tecnica Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza | Verona | MT | 2021 | 2023 | 2024 | In costruzione | Nessuna | Come da programma | NA | 1031.32 | 1131.32 | 1174.735 | -43.415
PS008 | Revamping app. AT Impianti primari | Resilienza Qualità tecnica Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza | Verona e Vicenza | AT e MT | 2021 | NA | NA | In costruzione | Nessuna | Come da programma | NA | 903.9458 | 2903.9458 | 2900 | 3.9458
PS009 | Sostituzione trasformatori AT/MT | Hosting capacity Loadability Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza | Verona e Vicenza | AT e MT | 2021 | 2023 | NA | In costruzione | Nessuna | Come da programma | NA | 1588.8395 | 4288.8395 | 4300 | -11.1605
PS010 | Nuove linee MT da CP Marangona | Hosting capacity Loadability Resilienza | Verona | MT | 2019 | 2023 | 2027 | In autorizzazione | Nessuna | Come da programma | NA | 41.519 | 7041.519 | 7200 | -158.481
PS011 | Nuove dorsali 20kV CP C. Marzo (New LMT verso HB Roma e cs ASCO ZAI) | Hosting capacity Loadability Resilienza | Verona | MT | 2018 | 2020 | NA | Pianificato | Nessuna | In ritardo | NA Posticipazione volontaria | 2.089 | 1102.089 | 1102.0615 | 0.0275
PS012 | Nuove dorsali 20kV Ric. Sud x B/G/H | Hosting capacity Loadability Resilienza | Verona | MT | 2021 | 2020 | 2024 | In costruzione | Nessuna | Come da programma | NA | 455.416 | 2055.416 | 2037.3989 | 18.0171
PS013 | Nuovo feeder 20 kV Ric.Nord-Grezzana | Hosting capacity Loadability Resilienza | Verona | MT | 2021 | 2020 | 2025 | In autorizzazione | Nessuna | In ritardo | Complessità nell'ottenimento delle autorizzazioni e conseguente necessità di modificare il progetto definitivo. Ritardo nelle autorizzazioni | 74.995 | 2074.995 | 2103.7828 | -28.7878
PS014 | Potenziamento LMT VR e VI | Hosting capacity Loadability Resilienza | Verona e Vicenza | MT | 2019 | NA | NA | In costruzione | Nessuna | Come da programma | NA | 6160.242 | 24160.242 | 22500 | 1660.242
PS015 | Revamping e nuove cs VR e VI | Loadability Qualità tecnica Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza | Verona e Vicenza | MT e BT | 2023 | NA | NA | In costruzione | Nessuna | NA | NA | 3590.8644 | 13590.8644 | 12500 | 1090.8644
PS016 | Potenziamento LBT VR e VI | Loadability Qualità tecnica Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza | Verona e Vicenza | BT | 2023 | NA | NA | In costruzione | Nessuna | NA | NA | 4501.7202 | 18501.7202 | 17500 | 1001.7202
PS017 | Cambio tensione massivo LBT VR | Loadability Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza | Verona | BT | 2023 | 2020 | NA | In costruzione | Nessuna | NA | NA | 3489.6417 | 17489.6417 | 17428.0655 | 61.5762
PS018 | Resilineza rete VI | Resilienza | Vicenza | MT | 2023 | 2020 | NA | In costruzione | Nessuna | In ritardo | Ritardo nelle autorizzazioni | 2443.6998 | 2443.6998 | 2916.3042 | -472.6044
PS019 | Nuovi allacciamenti | Loadability Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza | Verona e Vicenza | MT e BT | 2023 | NA | NA | In costruzione | Nessuna | Come da programma | NA | 3045.0276 | 11045.0276 | 10000 | 1045.0276
PS020 | Progetto ADMS | Qualità tecnica Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica | Verona e Vicenza | NA | 2023 | 2021 | 2025 | In costruzione | Nessuna | NA | NA | 2166.5983 | 8966.5983 | 8897.8703 | 68.7279