## Monitoraggio PdS
Codice intervento | Nome Intervento | Principale finalità intervento | Area geografica | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Anno di pianificazione | Data di avvio lavori | Data di entrata in esercizio | Stato dell'intervento | Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo | Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo | Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione | Costi di investimento
Codice identificativo del progetto nel formato NomeDSO - PdS annox - numero progressivo |  | Driver |  | Livello di tensione interessato dall'intervento | Primo anno di inserimento nel Piano | Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori | Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento | Indicazione dello stato di avanzamento dell'intervento: pianificato, in autorizzazione, autorizzato e in fase di progettazione esecutiva, in costruzione, completato, cancellato |  | Indicazione del progresso dell'intervento: in anticipo, come da programma, in ritardo, posticipazione volontaria, cancellato | Indicazione delle eventuali cause di ritardo, posticipazione volontaria o cancellazione: ritardo nelle autorizzazioni, annullamento richiesta di connessione, etc. | Investimento consuntivato cumulato al 31.12.2025 (€) | Costo di investimento totale atteso (€) | Costo di investimento totale atteso da ultimo PdS(€) | Variazione costo rispetto ultimo Piano di sviluppo (€)
V-Reti - 2016 - 001 | Nuova CP Marangona | Hosting Capacity LoadAbility Resilienza | VR | AT | 2016 | 2021 | 2027 | In costruzione |  | In ritardo | Rivalutazioni progettuali. | 2517519.21 | 10167519.21 | 10172474.75 | -4955.54
V-Reti - 2023 - 002 | Nuova CP Zona Industriale VI | Hosting Capacity LoadAbility Resilienza | VI | AT | 2023 | > 2029 | > 2029 | Pianificato | Individuato terreno idoneo e terminata pratica di cambio destinazione d'uso. In corso di finalizzazione l'acquisto dell'area. Ricevuto da Terna il preventivo di connessione. | Come da programma |  | 12279.36 | 412279.36 | 411982.46 | 296.9
V-Reti - 2018 - 003 | Rinnovo CP Campo Marzo - New Sez. 20kV | Hosting Capacity LoadAbility Resilienza | VR | MT | 2018 | 2025 | 2029 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva |  | Come da programma |  | 292408.58 | 4087408.58 | 4096980.3 | -9571.72
V-Reti - 2023 - 004 | Rinnovo CP area Vicenza | Hosting Capacity LoadAbility Resilienza | VI | MT | 2023 | 2023 | 2027 | In costruzione intervento 1 Completato intervento 2 Completato intervento 3 |  | In ritardo | La consegna del trasformatore dell'intervento 1 è prevista nel 2027. | 5755007.13 | 6875007.13 | 5728110 | 1146897.13
V-Reti - 2023 - 005 | Rinnovo Centri Satellite di VI | Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza Resilienza Qualità tecnica | VI | MT | 2023 | 2023 | > 2029 | In costruzione |  | Come da programma |  | 1197988.64 | 3097988.64 | 3092987.5 | 5001.14
V-Reti - 2023 - 006 | Rinnovo CP Ric. Ovest - New Sez. 20kV | Hosting Capacity LoadAbility Resilienza | VR | MT | 2023 | 2028 | 2029 | Pianificato |  | Come da programma |  | 14482.01 | 2674482.01 | 2682522.01 | -8040
V-Reti - ROLL - 008 | Rinnovo CP Verona e Vicenza- Revamping app. AT impianti primari | Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza Resilienza Qualità tecnica | VR+VI | AT | 2021 | NA | NA | In costruzione |  | NA | NA | NA | 2677393.52 | 2910000 | -232606.48
V-Reti - 2019 - 010 | Linee MT - Nuove linee MT da CP Marangona | Hosting Capacity LoadAbility Resilienza | VR | MT | 2019 | 2023 | 2029 | In parte: - in costruzione - in autorizzazione - autorizzato e in fase di progettazione esecutiva |  | Come da programma |  | 1590422.35 | 7280422.35 | 7277623 | 2799.35
V-Reti - 2018 - 011 | Linee MT -Nuove dorsali 20kV CP Campo Marzo | Hosting Capacity LoadAbility Resilienza | VR | MT | 2018 | >2029 | >2029 | Pianificato |  | Come da programma |  | 2089 | 2089 | 12089 | -10000
V-Reti - 2021 - 012 | Linee MT - Nuove dorsali 20kV Ric. Sud x B/G/H | Hosting Capacity LoadAbility Resilienza | VR | MT | 2021 | 2020 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 3583992.66 | 3633992.66 | 3117685.27 | 516307.39
V-Reti - 2021 - 013 | Linee MT - Nuovo feeder 20 kV Ric.Nord-Grezzana | Hosting Capacity LoadAbility Resilienza | VR | MT | 2021 | 2020 | 2028 | In costruzione |  | Come da programma |  | 491026.97 | 6031026.97 | 6128718.41 | -97691.44
V-Reti - ROLL - 014 | Linee MT - Potenziamento LMT VR e VI | Hosting Capacity LoadAbility Resilienza | VR+VI | MT | 2019 | NA | NA | In costruzione |  | NA | NA | NA | 27141703.84 | 29987000 | -2845296.16
V-Reti - ROLL - 015 | Cabine secondarie - Revamping e nuove cs VR e VI | Hosting Capacity LoadAbility Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza Resilienza Qualità tecnica | VR+VI | MT | 2023 | NA | NA | In costruzione |  | NA | NA | NA | 10541957.6 | 10000000 | 541957.6
V-Reti - ROLL - 016 | Linee BT - Potenziamento LBT VR e VI | Hosting Capacity LoadAbility Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza Resilienza Qualità tecnica | VR+VI | BT | 2023 | NA | NA | In costruzione |  | NA | NA | NA | 11266573.16 | 10000000 | 1266573.16
V-Reti - 2023 - 017 | Linee BT - Cambio tensione massivo LBT VR | Hosting Capacity LoadAbility Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza | VR | BT | 2023 | 2020 | > 2029 | In costruzione |  | In anticipo | Una parte dell' investimento è stato finanziato dal fondo PNRR | 8647041.34 | 11447041.34 | 8705148.74 | 2741892.6
V-Reti - ROLL - 019 | Prese - Nuovi allacciamenti | Hosting Capacity LoadAbility Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza | VR+VI | MT e BT | 2023 | NA | NA | In costruzione |  | NA | NA | NA | 13912375.24 | 12000000 | 1912375.24
V-Reti - 2023 - 020 | Telecontrollo - Progetto ADMS | Qualità Tecnica Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione innovazione tecnologica | VR+VI | NA | 2023 | 2021 | 2026 | In costruzione |  | In ritardo | Nel corso del progetto sono state implementate delle integrazioni finalizzate a un migliore adeguamento ai processi aziendali. | 9428585.38 | 9858585.38 | 10168327 | -309741.62
V-Reti - 2024 - 021 | Nuova CP Avesani | Hosting Capacity LoadAbility Resilienza | VR | AT | 2025 | 2029 | 2031 | Pianificato |  | Come da programma |  | 1187.6 | 301187.6 | 300000 | 1187.6
V-Reti - 2024 - 022 | Rinnovo CP - Estensione sbarra MT con "Centri Satellite Mobili" di - Ric. Ovest - Ric. Sud - Tombetta | Hosting Capacity LoadAbility | VR | AT | 2025 | 2025 | 2026 | In costruzione |  | In ritardo | Cambio tipologia quadri MT per conformità alla nuova Direttiva Europea SF₆‑free. | 18990.99 | 348990.99 | 390000 | -41009.01
V-Reti - 2025 - 025 | Rinnovo CP - Sostituzione trasformatore AT/MT TR 37 c/o Ricevitrice Sud | Hosting Capacity LoadAbility Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza | VR | AT | 2025 | 2028 | 2028 | In costruzione | Emissione dell’ordine per il trasformatore. | Come da programma |  | 522375.25 | 1452375.25 | 1454775.25 | -2400
V-Reti - 2025 - 026 | Rinnovo CP - Sostituzione trasformatore AT/MT TR 32 c/o Ricevitrice Nord | Hosting Capacity LoadAbility Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza | VR | AT | 2025 | 2028 | 2029 | Pianificato |  | In ritardo | L'intervento è stato ripianificato a seguito della revisione delle priorità. | 3425 | 1603425 | 1603425 | 0
V-Reti - 2025 - 028 | Linee MT - Variante LMT APTUIT e LMT FIERA per connessione FV SANTA CATERINA | Hosting Capacity LoadAbility Resilienza | VR | MT | 2024 | 2025 | NA | Cancellato |  | Cancellato | Mancata accettazione del preventivo da parte del cliente | NA | NA | 978377.33 | NA
V-Reti - 2025 - 029 | Rinnovo CP - Sostituzione trasformatore AT/MT TR 35 e TR 36 c/o Ricevitrice Nord | Hosting Capacity LoadAbility Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza | VR | AT | 2025 | 2025 | 2026 | In costruzione | Il trasformatore AT/MT TR 35 è stato messo in esercizio; il trasformatore AT/MT TR 36 è in fase di consegna. | In ritardo | Una parte dell' intervento è stato rinviato al 2026 per ripianificazioni dovute a revisione delle priorità. | 2033577.01 | 2827977.01 | 2736783 | 91194.01