## dati principali RAdO
Rapporto annuale degli output – artt. 58 e 59 del TIQD
L'impresa di distribuzione | V-Reti è la società del Gruppo AGSM AIM che si occupa della distribuzione e misura dell'energia elettrica nelle città di Verona, Grezzana e Vicenza, con l'obiettivo di offrire ai propri clienti affidabilità ed elevata qualità nei servizi. L’impegno di V-Reti è quello di investire costantemente nelle proprie infrastrutture per rendere il servizio sempre più efficiente e sostenibile. La consolidata esperienza nella distribuzione fa di V-Reti, nata nel 2022 a fronte di una riorganizzazione societaria all'interno del Gruppo AGSM AIM e che eredita le esperienze ed il know how di Megareti e Servizi a Rete rispettivamente nelle realtà veronese e vicentina, un’azienda affidabile e con forte vocazione tecnica. La società guarda al futuro impegnandosi ad aumentare significativamente gli investimenti con l’obiettivo di generare benefici diretti per i territori serviti, migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e rispondere con efficacia alle sfide che attendono il settore dei servizi di utilità pubblica nell'ottica della sostenibilità. Con costante impegno e presenza, V-Reti garantisce ininterrottamente il presidio delle reti di distribuzione di energia elettrica e gas e lavora per mantenere ai più alti livelli gli standard di sicurezza e la continuità del servizio. Per raggiungere i propri obiettivi industriali e dare valore aggiunto ai propri clienti, V-Reti ritiene fondamentale la valorizzazione delle risorse energetiche, naturali e territoriali e la continua attenzione a operare attraverso di esse con professionalità e persistenza.
| Personale in servizio (al 31/12/2025) | 316
La rete di distribuzione | Cabine primarie | (n) | Trasformatori AT/MT (n) | Potenza installata (MVA)
|  | 13 | 35 | 1154
| Cabine secondarie | (n) | Trasformatori MT/BT (n) | Potenza installata (MVA)
|  | 1990 | 2211 | 736
|  | Conduttori nudi (km) | Cavi aerei (km) | Cavi interrati (km) | Totale (km)
| Linee AT | 44.65 | 0 | 0.47 | 45.12
| Linee MT | 252.59 | 3.051 | 1504.967 | 1760.608
| Linee BT | 13.867 | 946.154 | 1839.202 | 2799.223
| Utenti MT |  | 680
| Utenti BT |  | 246493
Indicatori di performance |  | Tutte le cause |  | Altre cause
|  | Verona e Grezzana | Vicenza | Verona e Grezzana | Vicenza
| a) durata media per utente delle interruzioni (lunghe) senza preavviso | 8.963 | 9.511 | 7.562 | 8.216 | (minuti)
| b) numero medio per utente delle interruzioni (lunghe e brevi) senza preavviso | 1.318 | 1.558 | 0.794 | 1.398 | (n)
| c) durata media per utente delle interruzioni con preavviso | 16.533 | 11.788 | 16.532 | 11.788 | (minuti)
| d) episodi di interruzioni rilevanti ex art. 68 del TIQD | Nessuno
Totale perdite (calcolate come energia elettrica (immessa-prelevata)/immessa)
| f) perdite di energia elettrica | 1.16%
Contibuti pubblici | Intervento | Fonte di finanziamento | Costo di investimento complessivo (€) | Totale contributo aggiudicato (€) | Quota di contributo incassata nell'anno n-1 (€) | Totale contributo incassato (€)
| Interventi di sviluppo infrastrutturale per la transizione enrgetica nel Comune di Verona | Avviso pubblico del 21 novembre 2024, n. 223 per la presentazione di proposte progettuali su porzioni di rete a media e bassa tensione finalizzate ad aumentare la capacità e potenza a disposizione delle utenze per favorire l’elettrificazione dei consumi energetici di almeno 230 000 abitanti da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 7 RepowerEU Investimento 1- Scale up dell’Investimento 2.1. “Rafforzamento smart grid” della Missione 2 Componente 2 - Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU | 12538290 | 7431042.17 | 2229312.65 | 2229312.65

## focus interventi resilienza
Codice Univoco | Principale fattore critico di rischio | Tipologia Intervento prevalente | Ambito prevalente | Codice linea/e di distribuzione | N° clienti BT domestici beneficiari | N° clienti BT non domestici beneficiari | N° clienti MT beneficiari | Km Intervento MT | Km Intervento BT | Indice di Rischio (IRI) pre intervento | Indice di Rischio (IRI) post intervento | Semestre previsto/effettivo inizio | Semestre effettivo fine | Stato di avanzamento
BBB_003 | ALLUVIONI | Rifacimento Smistamento | Vicenza | Burci, Dalmazia, Fusinato, M. Berico, Valmerlara | 2673 | 1258 | 3 | 0 | 0 | 1346.2329 | 103.17 | 1_2020 | 2_2024 | Completato
BBB_004 | ALLUVIONI | Rifacimento Cabine Elettriche / Rifacimento linea elettrica | Vicenza | Zona Industriale | 78 | 194 | 13 | 3.9 | 0 | 240.708 | 14.6 | 2_2020 | 1_2024 | Completato
BBB_005 | MANICOTTO DI GHIACCIO | Interramento linea elettrica aerea | Vicenza | Agenzia -Pasin 3 | 1784 | 366 | 2 | 1.35 | 0 | 119.3119 | 2.1522 | 1_2021 | 2_2023 | Completato
BBB_006 | ALLUVIONI | Rifacimento Cabine Elettriche | Vicenza | Pam | 909 | 286 | 2 | 0 | 0 | 1030.1724 | 30.831 | 1_2021 | 1_2021 | Completato
BBB_007 | ALLUVIONI | Rifacimento Cabine Elettriche / Rifacimento linea elettrica | Vicenza | Angeli | 1549 | 533 | 1 | 0.45 | 0 | 1360.7843 | 12.72 | 2_2021 | 1_2023 | Completato
BBB_008 | ALLUVIONI | Rifacimento Cabine Elettriche / Realizzazione linea elettrica | Vicenza | Caimpenta | 1147 | 277 | 2 | 1.6 | 0 | 279.7642 | 19.27 | 1_2021 | 2_2023 | Completato
BBB_009 | ALLUVIONI | Rifacimento Cabine Elettriche | Vicenza | Orbi | 1411 | 479 | 0 | 0 | 0 | 300.9554 | 8.736 | 1_2021 | 2_2022 | Completato
BBB_010 | ALLUVIONI | Rifacimento Cabine Elettriche | Vicenza | Folgore | 1449 | 456 | 0 | 0 | 0 | 898.5849 | 29.718 | 2_2020 | 1_2021 | Completato
BBB_011 | ALLUVIONI | Rifacimento Cabine Elettriche | Vicenza | Monte Berico | 414 | 130 | 0 | 0 | 0 | 82.4242 | 8.16 | 2_2020 | 2_2020 | Completato
BBB_012 | ALLUVIONI | Rifacimento Cabine Elettriche | Vicenza | Croce | 1369 | 431 | 0 | 0 | 0 | 417.6334 | 7.74 | 1_2021 | 2_2021 | Completato
BBB_013 | ALLUVIONI | Rifacimento Cabine Elettriche | Vicenza | Corpus | 880 | 277 | 0 | 0 | 0 | 182.4921 | 17.36 | 1_2021 | 1_2021 | Completato
BBB_014 | ALLUVIONI | Rifacimento Cabine Elettriche | Vicenza | Crispi | 649 | 205 | 2 | 0 | 0 | 129.3939 | 5.02 | 2_2020 | 2_2020 | Completato
BBB_015 | ALLUVIONI | Realizzazione linea elettrica | Vicenza | Curtatone | 1676 | 388 | 0 | 0.65 | 0 | 162.9045 | 12.04 | 2_2021 | 1_2022 | Completato
BBB_017 | ALLUVIONI | Rifacimento Cabine Elettriche | Vicenza | Diagonale | 497 | 156 | 6 | 0 | 0 | 190.9357 | 10.19 | 1_2021 | 1_2021 | Completato
BBB_018 | ALLUVIONI | Rifacimento Cabine Elettriche | Vicenza | Reniero | 29 | 166 | 9 | 0 | 0 | 75.8755 | 5.87 | 1_2022 | 1_2023 | Completato
BBB_021 | ALLUVIONI | Rifacimento Cabine Elettriche | Vicenza | Riviera | 1589 | 365 | 4 | 0 | 0 | 857.0175 | 35.12 | 1_2022 | 1_2022 | Completato
BBB_023 | ALLUVIONI | Rifacimento Cabine Elettriche / Realizzazione linea elettrica | Vicenza | Anello Stanga | 902 | 546 | 7 | 1.95 | 0 | 1405.8252 | 54.63 | 2_2021 | 1_2024 | Completato
MEGARETI_002 | ALLUVIONI | Spostamento fuori terra cabine | Verona e Grezzana | LMT BRAZZOLI | 304 | 59 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 0 | 1_2019 | 2_2021 | Completato
MEGARETI_003 | ALLUVIONI | Rimontaggio cabine con quadri MT immuni agli allagamenti (RMU) | Verona e Grezzana | LMT BORGO MILANO E | 198 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.6667 | 0 | 1_2019 | 2_2021 | Completato